附件

洮南市2023年度财政涉农资金统筹整合使用项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 整合资金投资项目基本信息 | | | | | | | | | 整合资金项目  投资规模  （万元） | | | 项目受益对象信息  （人） | | | 项目  绩效  目标 |
| 项目  名称 | 建设  性质 | 建设  地点 | 建设  内容 | 进度  计划 | 补助  标准 | 行业  主管  部门 | 项目  主管  部门 | 责任  单位 | 合计 | 筹资方式 | | 合计 | 其中： | |
| 整合  资金 | 其他  资金 | 脱贫  人口数 | 监测  对象数 |
| 合计 | | | | | | | | | | 5446.5 | 5446.5 |  |  |  |  |  |
| 农业生产发展项目小计 | | | | | | | | | | 3267.9 | 3267.9 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安定镇万宝山村绿色香瓜种植示范基地项目 | 新建 | 万宝山村 | 开展绿色香瓜种植，购回大棚21栋维修、重建，维修1000平方米冷库。 | 2023年3月-12月 | 维修冷库597元/平方米，回收大棚8000元/栋，维修大棚35000元/栋。 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 安定镇政府 | 150 | 150 |  | 36 | 34 | 2 | 依托省农科院技术支撑和人才支撑，带动高效园区其他农户开展绿色香瓜种植，着力打造绿色、零农残、无公害香瓜供应基地。按照6%提取收益资金，用于脱贫人口分红和发放公益性岗位工资。 |
| 2 | 安定镇新兴村有机肥生产项目 | 新建 | 新兴村 | 建设日处理25—30吨的小型粪污处理站，新建厂房1000平，购买2套机械设备，运输车辆5台。 | 2023年3月-12月 | 新建厂房1500元/平，机械设备50万元/套，运输车辆10万元/台 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 安定镇政府 | 300 | 300 |  | 58 | 54 | 4 | 提供高标准农田建设和棚膜种植绿色、零农残、无公害蔬菜瓜果，同步解决全镇畜禽养殖粪污处理问题，按市场价格预测为350元/吨，可产生效益140万元。按照6%提取收益资金，用于脱贫人口分红和发放公益性岗位工资。 |

洮南市2023年度财政涉农资金统筹整合使用项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 整合资金投资项目基本信息 | | | | | | | | | 整合资金项目  投资规模  （万元） | | | 项目受益对象信息  （人） | | | 项目  绩效  目标 |
| 项目  名称 | 建设  性质 | 建设  地点 | 建设  内容 | 进度  计划 | 补助  标准 | 行业  主管  部门 | 项目  主管  部门 | 责任  单位 | 合计 | 筹资方式 | | 合计 | 其中： | |
| 整合  资金 | 其他  资金 | 脱贫  人口数 | 监测  对象数 |
| 3 | 黑水镇旭日村肉牛养殖项目 | 新建 | 旭日村 | 采取“国有公司+村党支部+合作社+养殖户”发展模式，与洮南东北牧业集团有限公司开展合作。 | 2023年3月—12月 | 按照6%提取收益资金，用于脱贫人口分红和发放公益性岗位工资。 | 市畜  牧局 | 市畜  牧局 | 黑水镇政府 | 262.5 | 262.5 |  | 128 | 123 | 5 | 积极引导全村发展肉牛养殖产业，形成“小规模、大养殖”养殖规模，实现2024年全村肉牛养殖超过1300头，形成村主导产业。 |
| 4 | 黑水镇旭日村千亩红薯种植基地项目 | 新建 | 旭日村 | 投入100万元，与洮南市鸿晟马铃薯专业种植合作社、洮南市小田农场有限公司开展合作，采取“村党支部+合作社+种植户”发展模式。 | 2023年3月—12月 | 按照6%提取收益资金，用于脱贫人口分红和发放公益性岗位工资。 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 黑水镇政府 | 100 | 100 |  | 128 | 123 | 5 | 把洮南市鸿晟马铃薯专业种植合作社建设成为集培育、种植、加工、仓储、研发和销售“六位一体”的全省最大的现代化马铃薯、红薯生产基地。可直接带动劳动力就业500余人次 |

洮南市2023年度财政涉农资金统筹整合使用项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 整合资金投资项目基本信息 | | | | | | | | | 整合资金项目  投资规模  （万元） | | | 项目受益对象信息  （人） | | | 项目  绩效  目标 |
| 项目  名称 | 建设  性质 | 建设  地点 | 建设  内容 | 进度  计划 | 补助  标准 | 行业  主管  部门 | 项目  主管  部门 | 责任  单位 | 合计 | 筹资方式 | | 合计 | 其中： | |
| 整合  资金 | 其他  资金 | 脱贫  人口数 | 监测  对象数 |
| 5 | 2023年小额信贷贴息 | 新建 | 全市16个乡镇2个街道办事处 | 对符合条件的建档立卡脱贫人口及监测户的小额贷款进行贴息。 | 2023年1月—12月 | 按基准利率补助 | 市乡村振兴局 | 市乡村振兴局 | 各乡（镇）政府 | 130 | 130 |  | 1150 | 1150 |  | 按照基准利率，完成小额贷款贴息。 |
| 6 | 2023年庭院经济项目 | 新建 | 全市16个乡镇2个街道办事处 | 全市约60000农户发展庭院种植。 | 2023年3月—12月 | 按照50平方米—200平方米补贴100元（不含200平方米）；200平方米—300平方米补贴150元（不含300平方米）;300平方米及以上补贴200元的标准进行补贴。 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 各乡镇政府 | 1162.4 | 1162.4 |  | 14647 | 14010 | 637 | 全面发展庭院经济种植项目，增加农户收入。户均增收50—200元。 |
| 7 | 洮南东北牧业品种母牛放养项目 | 续建 | 相关乡镇 | 购买体重在350公斤以上、品种为西门塔尔或安格斯、年龄为一产或二产的品种母牛482头。 | 2023年3月—12月 | 20000元/头 | 市畜牧局 | 市畜牧局 | 市畜牧局 | 963 | 963 |  | 14647 | 14010 | 637 | 持续带动脱贫人口增收和肉牛产业发展，打造乡村振兴新支点。采取“免费放养、定期返犊、到期还母”的模式，带动脱贫户发展肉牛养殖增收致富。 |
| 8 | 洮南市绿莹牧业有限公司屠宰场建设项目 | 新建 | 洮府街道万福村 | 实施屠宰加工一体化。建设屠宰车间2000平米，冷库1000平米，展厅800平方米。 | 2023年4月—7月 | 526元/平 | 市畜牧局 | 市畜牧局 | 市畜牧局 | 200 | 200 |  | 14647 | 14010 | 637 | 实施屠宰加工一体化，按照6%提取收益资金，用于脱贫人口分红和发放公益性岗位工资，持续带动脱贫人口增收。 |

洮南市2023年度财政涉农资金统筹整合使用项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 整合资金投资项目基本信息 | | | | | | | | | | 整合资金项目  投资规模  （万元） | | | 项目受益对象信息  （人） | | | 项目  绩效  目标 |
| 项目  名称 | 建设  性质 | 建设  地点 | | 建设  内容 | 进度  计划 | 补助  标准 | 行业  主管  部门 | 项目  主管  部门 | 责任  单位 | 合计 | 筹资方式 | | 合计 | 其中： | |
| 整合  资金 | 其他  资金 | 脱贫  人口数 | 监测  对象数 |
| 农村基础设施建设项目小计 | | | | | | | | | | | 2118.6 | 2118.6 |  |  |  |  |  |
| 9 | 农村厕所改造项目 | 新建 | 全市16个乡镇2个办事处 | 在各乡镇建设农村户用卫生旱厕共计793个 | | 2023年1月—10月 | 2600元/户 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 206.18 | 206.18 |  | 1112 | 1112 |  | 完成农村“厕所革命”改造年度计划；持续系统解决农村户用厕所问题。 |
| 10 | 安定镇万宝山村村屯道路硬化项目 | 新建 | 安定镇万宝山村 | 新修村屯道路29000平方米 | | 2023年5月—10月 | 硬化100元/平方米 | 市农业农村局 | 市乡村振兴局 | 安定镇政府 | 321.37 | 321.37 |  | 36 | 34 | 2 | 改善人居环境。 |
| 11 | 安定镇万宝山村排水项目 | 新建 | 安定镇万宝山村 | 修建排水井2个，建设道路边排水沟190延长米 | | 2023年5月—10月 | 建设排水沟500元/延长米，排水井4.25万元/个 | 市农业农村局 | 市乡村振兴局 | 安定镇政府 | 18.7 | 18.7 |  | 36 | 34 | 2 | 解决路面积水问题。 |

洮南市2023年度财政涉农资金统筹整合使用项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 整合资金投资项目基本信息 | | | | | | | | | 整合资金项目  投资规模  （万元） | | | 项目受益对象信息  （人） | | | 项目  绩效  目标 |
| 项目  名称 | 建设  性质 | 建设  地点 | 建设  内容 | 进度  计划 | 补助  标准 | 行业  主管  部门 | 项目  主管  部门 | 责任  单位 | 合计 | 筹资方式 | | 合计 | 其中： | |
| 整合  资金 | 其他  资金 | 脱贫  人口数 | 监测  对象数 |
| 12 | 安定镇新兴村道路硬化项目 | 新建 | 安定镇新兴村 | 新建村屯道路31200平方米 | 2023年5月—10月 | 硬化100元/平方米 | 市农业农村局 | 市乡村振兴局 | 安定镇政府 | 614.72 | 614.72 |  | 58 | 54 | 4 | 改善人居环境，解决出行难问题。 |
| 13 | 黑水镇新生村村屯道路硬化项目 | 新建 | 黑水镇新生村 | 新建村屯道路29900平方米 | 2023年5月—10月 | 81元/平方米 | 市农业农村局 | 市乡村振兴局 | 黑水镇政府 | 235.91 | 235.91 |  | 266 | 264 | 2 | 改善人居环境，解决出行难问题。 |
| 14 | 黑水镇新生村排水项目 | 新建 | 黑水镇新生村 | 新建排水沟8300延长米，渗水井36个 | 2023年5月—10月 | 渗水井1万元/个、排水沟400元/延长米 | 市农业农村局 | 市乡村振兴局 | 黑水镇政府 | 74.81 | 74.81 |  | 266 | 264 | 2 | 解决路面积水问题。 |
| 15 | 黑水镇旭日村排水项目 | 新建 | 黑水镇旭日村 | 新建渗水井26个，确保排水通畅、路面无积水。 | 2023年5月—10月 | 渗水井1万元/个 | 市农业农村局 | 市乡村振兴局 | 黑水镇政府 | 28 | 28 |  | 128 | 123 | 5 | 解决路面积水问题。 |
| 16 | 黑水镇旭日村村屯道路硬化项目 | 新建 | 黑水镇旭日村 | 新建村屯路硬化9756.8平方米 | 2023年5月—10月 | 90元/平方米 | 市农业农村局 | 市乡村振兴局 | 黑水镇政府 | 110 | 110 |  | 128 | 123 | 5 | 改善人居环境 |
| 17 | 2023年洮南市农村公路养护工程 | 新建 | 各乡镇 | 新建农村公路11公里，宽度为4.5米。 | 2023年5月—10月 | 51.6万元/公里 | 市交  通局 | 市交  通局 | 市交  通局 | 508.91 | 508.91 |  | 756 | 743 | 13 | 解决道路严重破损问题 |

洮南市2023年度财政涉农资金统筹整合使用项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 整合资金投资项目基本信息 | | | | | | | | | 整合资金项目  投资规模  （万元） | | | 项目受益对象信息  （人） | | | 项目  绩效  目标 | |
| 项目  名称 | 建设  性质 | 建设  地点 | 建设  内容 | 进度  计划 | 补助  标准 | 行业  主管  部门 | 项目  主管  部门 | 责任  单位 | 合计 | 筹资方式 | | 合计 | 其中： | |
| 整合  资金 | 其他  资金 | 脱贫  人口数 | 监测  对象数 |
| 其他项目小计 | | | | | | | | | | 60 | 60 |  |  |  |  |  | |
| 18 | 2023年春季“雨露计划”  项目 | 新建 | 全市16个乡镇2个街道办事处 | 对脱贫户中符合条件的脱贫学生进行补助 | 2023年1月—6月 | 每人每学年1500元 | 市乡村振兴局 | 市乡村振兴局 | 各乡（镇）政府 | 30 | 30 |  | 200 | 200 |  | 完成对符合条件的脱贫户中脱贫学生的补助，人均补助1500元。 |
| 19 | 2023年秋季“雨露计划” | 新建 | 全市16个乡镇2个街道办事处 | 对脱贫户中符合条件的脱贫学生进行补助 | 2023年7月—12月 | 每人每学年1500元 | 市乡村振兴局 | 市乡村振兴局 | 各乡（镇）政府 | 30 | 30 |  | 200 | 200 |  | 完成对符合条件的脱贫户中脱贫学生的补助，人均补助1500元。 |