
[bookmark: _GoBack]洮南市玉米单产提升工程项目实施方案

玉米是我市第一大粮食作物，是重要的饲料粮和工业原料，也是目前产需缺口最大的谷物。在耕地资源有限的形势下，提高玉米单产是提升产能的主要途径，应用水肥一体化技术是增加玉米单产的有效措施。根据《吉林省农业农村厅 吉林省发展和改革委员会关于申报玉米单产提升工程项目县的紧急通知》（吉农办农发〔2023〕4号）要求，结合我市实际，制定本方案。
一、思路目标
（一）总体思路。
坚持问题导向和目标导向，立足我市玉米主产区，聚焦单产水平提升和种植业绿色发展，开展吨粮田创建。着力构建以稳定的农田供水系统和滴灌水肥精准施用系统为基础、以玉米密植高产精准调控技术模式为支撑的产量提升体系带动实现玉米大范围大幅度均衡增产促进水肥高效利用，进一步增强玉米生产能力，提升国家粮食安全保障水平，推动农业绿色发展。
（二）发展目标。
玉米单产提升工程是在有基本灌溉条件的农田基础上实施。建设稳定的农田供水系统和滴灌水肥精准施用系统，推广玉米密植高产精准调控技术模式，带动实现玉米大范围大幅度均衡增产，促进水肥高效利用，实现项目区玉米平均亩产提高100公斤左右，灌溉水和肥料利用效率大幅度提升，亩均减少化肥使用量2—3公斤，节水150立方米。项目区内节约化肥使用量40—60万公斤，节约用水300万立方米。
二、建设任务
实施玉米单产提升工程，要在已建或新建高标准农田、具备基本灌溉条件的基础上，根据水泵流量、区域灌溉量、水肥调控频次的需求和生产规模，集中连片建设玉米产量精准调控系统，包含配备供水泵站设施、水肥精准调控平台、全生育期精准调控技术模式，实现精准水肥施用和精准调控技术模式有机结合，促进玉米单产提升。每个水泵站要覆盖200—400亩。水肥精准调控平台主要包括首部枢纽、过滤装置、智能化控制系统和田间输配水管网，我市重点新建和升级水肥精准调控系统的首部枢纽等装置。立足资源条件、气候类型和玉米生产特点，集成推广全生育期精准调控技术。
三、实施条件和范围
（一）实施条件。依托我市已建高标准农田具备灌溉条件的地块实施“玉米单产提升工程项目”。各乡镇示范方应选择在土地基础设施好，耕地集中连片，每块高标准农田要有灌溉用井，每个供水泵站要覆盖200—400亩耕地，土壤肥沃，适合密植，实现精准水肥施用和精准调控技术，促进玉米单产提升。
（二）实施范围。分别在胡力吐乡、车力乡等13个乡镇（详见附件2）建设玉米单产提升工程项目20万亩示范方。
四、资金安排
实施玉米单产提升工程建设投入900元/亩，共计投资1.8亿元。其中：中央预算投资300元/亩补助，共计0.6亿元支持公益性、关键薄弱环节基础设施建设；地方投资50元/亩，共计1000万元（利用原高标准农田建设地方财政配套资金）；相关种植户自筹投资550元/亩，共计1.1亿元，主要用于农业生产投入。
五、组织领导
（一）组织机构。
为加强玉米单产提升工作组织领导，成立由市政府分管领导任组长的洮南市玉米单产提升工程项目工作领导小组（详见附件1），具体指导项目实施、日常工作安排和监督检查，解决生产中出现的问题，确保政策到位、人员到位、资金到位、条件到位、制度到位。
（二）规范物资管理。
项目实施单位采购的灌溉首部系统、农业生产资料、监测设备等物资及技术服务要通过正规程序和渠道进行，要保证质量，有合法票据，支出过程中要有监督人和领取人签字。对实施项目工作的乡镇明确主体责任、义务，要成立验收小组，对主体工作开展情况进行验收。
（三）严格资金管理。
市财政局根据市农业农村局的资金申请，按进度拨付资金，市农业农村局要统筹组织，项目所在乡（镇）要做好项目实施及资金使用、物资发放等配合工作，各相关单位要严格按照资金使用要求执行，不得挤占、挪用。
（四）加大培训宣传推广工作。
要加大对玉米单产提升工作的宣传力度，组织农机、种子、农技专家集中开展种植大户、专业合作社、乡镇具体工作负责人参加的技术培训，充分利用广播、电视、网络、宣传手册等宣传手段，广泛宣传全生育期精准调控技术，使广大群众清楚地了解玉米单产提升工作的重大意义，赢得广大群众的理解和支持。

附件：1.洮南市玉米单产提升工程项目工作领导小组成员名单
2.洮南市玉米单产提升工程任务落实表
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附件1

洮南市玉米单产提升工程项目工作领导小组

组  长：刘  洋    市政府副市长
成  员：赵文生    市农业农村局局长
张  顺    市财政局局长
曹军峰    市发改局局长
洪  峰      二龙乡党委书记、市畜牧局局长 
李宏伟    大通乡党委书记
张金波    永茂乡党委书记
顾典文    野马乡党委书记
郭洪光    安定镇党委书记
邢大明    万宝乡党委书记
徐保兴    万宝镇党委书记
史立东    黑水镇党委书记
李  新    聚宝乡党委书记
白英林    车力乡党委书记
邱冬雪    瓦房镇党委书记
邹宏宇    蛟流河乡党委书记
于海鹏    胡力吐乡党委书记
江春光    市农业农村局副局长
领导小组下设办公室，办公室设在市农业农村局，办公室主任由江春光兼任，负责领导小组日常事务工作。




















附件2

	洮南市玉米单产提升工程任务落实表


	序号
	乡镇
	村
	面 积（亩）
	合  计（亩）

	1
	胡力吐乡
	水泉村
	3000
	3000

	2
	车力乡
	立业村
	10000
	37000

	
	
	种畜场
	6000
	

	
	
	原种场
	21000
	

	3
	二龙乡
	光明村
	4500
	28500

	
	
	民治村
	7500
	

	
	
	保民村
	10500
	

	
	
	兴义村
	4500
	

	
	
	二龙村
	1500
	

	4
	永茂乡
	头段村
	4200
	16100

	
	
	二段村
	11900
	

	5
	蛟流河乡
	先锋村
	5100
	14700

	
	
	自强村
	9600
	

	6
	黑水镇
	旭日村
	17595
	29800

	
	
	丰满村
	12205
	

	7
	大通乡
	赵民村
	3000
	3000

	8
	安定镇
	新兴村
	16500
	16500

	9
	瓦房镇
	怀德村
	3600
	15000

	
	
	道岭村
	3900
	

	
	
	兴盛村
	7500
	

	10
	聚宝乡
	金蟾村
	3000
	6900

	
	
	长兴村
	3900
	

	11
	野马乡
	野马村
	7500
	7500

	12
	万宝镇
	煤窑村
	6000
	20000

	
	
	三发村
	14000
	

	13
	万宝乡
	团结村
	2000
	2000

	合计
	　
	　
	200000
	200000
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