## Sheet1
附件1：
2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金入库项目统计表（500万元及以上）
单位：洮南市农业农村局 联系人及联系电话： 时间：2024年10月24日
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 产业项目 | 庭院经济 | 新建 | 18个乡镇 | 2025全年 | 2025全年 | 农业农村局 | 发展庭院经济 | 500 | 500 |  | 18个乡镇脱贫户、监测户 | 发展庭院经济种植，增加农户收入。 | 通过发展庭院经济种植，增加农户收入。
2 | 基础设施 | 洮南市农村公路畅返不畅工程 | 改造 | 各乡镇 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 交通运输局 | 73.7公里 | 3379 | 3379 |  | 受益6380户19168人。 | 完成农村公路改造73.7公里。 | 完善基础设施建设，带动农户增收致富。
3 | 产业 项目 | 优质肉牛、肉羊生态高效养殖项目 | 新建 | 蛟流河乡光荣村 | 2025-04-01 | 2026-12-01 | 洮南东北牧业集团有限公司 | 肉牛、肉羊胚胎移植；盐碱化草地生产力提升与生态屏障构建；“专家＋公司＋合作社＋农户”农业科技服务体系 | 915.2 | 915.2 |  | 受益3000余户5000余人 | 本项目达产后，一年可实现经济效益大约9303万元 | 能够带动农户每户年收入大约3.1万元。
4 | 产业 项目 | 洮南绿源农发生物质绿色甲醇收加储运一体化项目 | 新建 | 大通乡德信村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 洮南绿源东北生物质有限公司 | 秸秆堆储场地面积1600000㎡，并配套建设颗粒加工生产线及秸秆压块生产线。计划总投资636万元。本项目建设内容包括：堆场消防井配电工程、防护网、监控、防雷、箱变、建筑工程、电气设备安装工程、给排水工程、采暖工程、门卫地磅室外电气工程、地磅等。 | 1960 | 1960 |  | 受益4592人 | 本项目建成后可消纳秸秆20万吨/年，生产风电耦合生物质绿色甲醇5万吨/年，实现收入1亿元/年，新增就业岗位60个，同时可帮助3个示范村加快产业优化升级，增加村集体收入。 | 增加就业岗位，带动农户就业增收。
5 | 基础设施 | 洮南市农村供水高质量发展项目规模化工程 | 新建 | 18个乡镇 | 2025-05-01 | 2025-10-30 | 洮南市水利局 | 在洮南市的18个乡镇，将647处农村供水工程，联网并网成处工程。 | 12000 | 3600 | 8400 | 受益4.4万户16.4万人，其中脱贫户9251户20797人、监测对象2131户4819人 | 完成18个乡镇，647处供水工程联网并网。 | 完善基础设施建设，带动农户增收致富。
6 | 基础设施 | 2025年洮南市农村供水工程计量设备安装项目 | 新建 | 大通乡、东升乡、胡力吐乡、蛟流河乡、聚宝乡、那金镇、瓦房镇、万宝乡、万宝镇、野马乡、永茂乡 | 2025-05-01 | 2025-10-30 | 洮南市水利局 | 在洮南市的11个乡镇371处农村供水工程，为4.4万户农村居民安装计量收费设备。 | 2200 | 1100 | 100 | 受益4.4万户16.4万人，其中脱贫户7725户17817人、监测对象671户1657人 | 完成11个乡镇，4.4万户安装计量收费设备。 | 完善基础设施建设，带动农户增收致富。
7 | 产业 项目 | 永胜村果蔬大棚园区项目 | 新建 | 永胜村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 洮府街道办事处 | 建设1000平方米标准化温室大棚50栋，并配套建设电力、保温、施肥、灌溉等设施。 | 1500 | 1500 |  | 受益1522人 | 该项目建成后，可将温室大棚发包给种植户，每栋大棚每年可为农户增收约6万元，村集体增收约30万元，可带动约200人就业。 | 通过果蔬大棚园区项目，为农户和村集体，带动就业促进增收。
8 | 产业 项目 | 玉米制种基地配套设施建设项目 | 续建 | 呼和车力蒙古族乡立业村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 呼和车力蒙古族乡人民政府 | 玉米制种田地宽垄距改为窄垄距，配套购置农机具。 | 1000 | 1000 |  | 玉米制种种植户500余户 | 提高玉米制种产量，每公顷增收3000至5000元，实现玉米制种产业提质增效，农民增收致富。 | 通过产业技术革新，带动种植户500余户增产增收。
9 | 基础设施 | 安定镇远望村11公里水泥路项目 | 新建 | 安定镇远望村 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 安定镇人民政府 | 新建11公里水泥路 | 550 | 550 | 0 | 受益553户1351人，其中脱贫户44户71人、监测对象11户20人 | 项目建成后，新建道路能够满足群众日常生产生活需要。 | 完善基础设施建设，带动农户增收致富。
10 | 基础设施 | 安定镇友谊村12公里水泥路项目 | 新建 | 安定镇友谊村 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 安定镇人民政府 | 新建12公里水泥路 | 600 | 600 | 0 | 受益850户1585人，其中脱贫户38户80人、监测对象5户6人 | 项目建成后，新建道路能够满足群众日常生产生活需要。 | 完善基础设施建设，带动农户增收致富。
11 | 基础设施 | 蛟流河乡先锋村修建水泥路及白改黑项目 | 新建 | 先锋村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 蛟流河乡人民政府 | 修水泥路19.13公里,白改黑6.529公里 | 1345.5 | 1345.5 |  | 受益517户1333人，其中脱贫户52户100人、监测对象3户9人 | 改善乡村交通条件、促进经济发展，给村民带来了出行方便。 | 通过以工代赈带动农户及脱贫人口务工。
12 | 基础设施 | 洮南市聚宝乡新修水泥路项目 | 新建 | 四平村 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 聚宝乡人民政府 | 新修水泥路12400米 | 646.4 | 646.4 |  | 受益80户175人，其中脱贫户25人。 | 新修水泥路12400米，带动25人脱贫人口增收。 | 完善基础设施建设，带动农户增收致富。
13 | 基础设施 | 新农村村屯水泥路硬化项目 | 新建 | 新农村 | 2025年5月 | 2025年12月 | 那金镇人民政府 | 村屯内水泥路硬化9.1公里 | 500 | 500 | 0 | 受益266户610人，其中脱贫户29户46人，监测户1户2人 | 解决村内农户出行难问题。 | 采取以工代赈模式带动群众增收。
14 | 农村基础设施建设 | 2025年林发村水泥路硬化项目 | 新建 | 大通乡林发村 | 2025-05-01 | 45931 | 大通乡政府 | 水泥路8.5公里 | 510 | 510 |  | 受益124户234人，其中脱贫户21人、监测对象1户2人 | 改善基础设施条件，方便群众出行。 | 集体受益
15 | 基础设施 | 村屯道路硬化 | 新建 | 河南村 | 2025年 | 2025年 | 万宝镇人民政府 | 修建硬化路面14公里 | 700 | 700 | 0 | 受益354户603人，其中脱贫户71人、监测对象4户10人 | 保障农户、脱贫户、监测户出行安全。 | 完善基础设施建设，带动农户增收致富。
16 | 基础设施 | 修桥项目 | 新建 | 新丰村 | 2025年 | 2025年 | 万宝镇人民政府 | 修桥100米 | 600 | 600 | 0 | 受益261户600人，其中脱贫户51人、监测对象2户2人 | 保障农户、脱贫户、监测户出行安全。 | 完善基础设施建设，带动农户增收致富。
合计 | [8 empty] | 28906.1 | 19406.1 | 8500